## PITCS-Instituto
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2019
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar al representante de Contraloría Social, responsable para la realización de las actividades de C.S. | Instancia Ejecutora | Oficio de nombramiento | 1 | bar: ABRIL 14 to MAYO 22
2 | Desarrollar el presente Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social en la operación del programa federal | Instancia Ejecutora | Documento (PATCS) | 1 | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 40
3 | Capturar a más tardar dentro de los 10 días hábiles, a partir de la recepción de la notificación por parte de la Instancia Normativa, los documentos de las activiades de contraloría Social, en el Sistema Informático de Contraloria Social (SICS). | Instancia Ejecutora | Captura | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 40
4 | Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social el Programa Institicional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). | Instancia Ejecutora | PITCS | 1 | bar: AGOSTO 35 to SEPTIEMBRE 40
5 | Proporcionar la documentación que se ha designado para llevar la difusión de las actividades de Contraloría Social en las Instancias Ejecutorias en el presente año fiscal, misma que es entregada por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Documento (Circular) | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 42
6 | Conformación de los Comités de Contraloría Social. (Observar la conformación de los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras pertenecientes al TecNM, beneficiadas en el marco del PRODEP) | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 42
7 | Realizar el Informe Final de las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
8 | Elaborar los anexos administrativos que incluyan la información suficiente para realizar la promoción del programa federal en contraloría social y gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Anexos de Ejecución de cada Instancia Ejecutora. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Ejecución) | 1 | bar: ENERO 1 to FEBRERO 9
2. PROMOCIÓN | bar: ENERO 1 to ABRIL 18
1 | Realizar la difusión a la Comunidad beneficiada en el marco del Programa PRODEP, del inicio de la realización de las actividades de Contraloría Social y su difusión a través de la página web institucional de cada institución ejecutora, que contenga información sobre el Esquema de Contraloría Social, Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social y la Guía Operativa con sus respectivos anexos. | Instancia Ejecutora | Documento (Circular) | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 44
2 | Hacer del conocimiento a través de circular a los Beneficiarios en la Convocatoria de Perfil Deseable, en el marco del Programa PRODEP, de la fecha para la/las capacitaciones que realizara el Enlace de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Documento (Circular) | 1 | bar: AGOSTO 35 to OCTUBRE 41
3 | Proporcionar capacitación a los Beneficiarios en el marco del Programa PRODEP, de las actividades que se desarrolloran en el presente ejercicio presupuestal de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Capacitación | 1 | bar: AGOSTO 35 to OCTUBRE 41
4 | Proporcionar la información y/o asesoría vía correo electrónico, en materia de Contraloría Social a los Comités de C.S. | Instancia Ejecutora | Capacitación otorgada | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
3 SEGUIMIENTO
1 | Capturar en el SICS los apoyos otorgados en el marco de la Convocatoria de Perfiles Deseables del año 2018 del Programa PRODEP, así como el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
2 | Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados y enviados por la Instancia Normativa, para que las instancias ejecutoras den a conocer las actividades de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
3 | Registrar en el SICS, la asignación de los materiales de difusión como Intancia Ejecutora, elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
4 | Registrar en el SICS, los materiales de capacitación como Instancia Ejecutora, elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
5 | Registrar en el SICS, la asignación de los materiales de capacitación con Instancia Ejecutora, elaborados por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
6 | Registrar en el SICS, las capacitaciones realizadas por la Instancia ejecutora. | Instancia Ejecutora | Registro | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
7 | Resgitrar en el SICS, el Programa Institucional de Contraloria Social (PICS). | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 40
8 | Resgistrar en el Sistema Informático de Contraloría Social la conformación de los "Comités de Contraloría Social", de cada una de las instancias ejecutoras. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: AGOSTO 35 to SEPTIEMBRE 40
9 | Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social, las Minutas de las reuniones celebradas por los Comités de Contraloría Social, de cada una de las instancias ejecutoras. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to DICIEMBRE 52
10 | Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social, el Informe Final de los Comités de Contraloría Social, de cada una de las instancias ejecutoras. | Instancia Ejecutora | Documento (Anexo de Guía) | 1 | bar: DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
Lic. María Guadalupe Arano Sosa
RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL